## 第一周
游戏学院1809A开发班实训一周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准 | 审核建议 | 审核建议
第一组 | 张某 | 基础架构搭建（1天） 新房管理（1天） 租房管理（1天） 二手房管理（1天） 写字楼管理（1天） 关系管理（1天） 经纪人管理（0.5天） 角色管理 （0.5天） | 选哪些技术、为什么选择这些技术，这些技术的作用（保薪点） 基础增删改查（保薪） 设置菜单权限（提薪） | 技术选型，用户、经纪人登录
| 李某 | 新房管理crud（1天） 租房商管理crud（1天） 发布管理（1天） 小区管理-小区列表（1天） 小区管理-成交记录（1天） 二手房源管理（1天）楼龄管理crud（1天） 房源管理crud（1天） | 基础增删改查（保薪） | 添加、删除、模糊分页、修改，新房管理
| 王某 | 小区分配管理（1天） 房源管理-分类管理（1天） 装修管理（1天） 用户权限分类管理（1天） 高级会员管理（1天）采集管理（1天） 户型管理-分类管理（1天） 单页页面管理（1天） 用户分类管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改（保薪） 添加、编辑、删除、复制、采集（爬虫）、测试、发布（提薪） | 添加、删除、模糊分页、修改，发布房源
| 赵某 | 房源管理（1天） 小区管理-分类管理（1天） 装修管理（1天） 用户分类管理（1天） 会员管理（1天）采集管理（1天） 户型管理-分类管理（1天） 双页页面管理（1天） 用户分类管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改、三级联动、多条件查询，启用禁用（保薪点） | 添加、删除、模糊分页、修改、多条件查询，启用禁用
| 孙某 | 楼龄管理（1天） 小区管理-分类管理（1天） 精装管理（1天） 经纪人分类管理（1天） 会员管理（1天）采集管理（1天） 户型管理-分类管理（1天） 单页页面管理（1天） 用户分析管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改、查看回复（保薪） 上传到oss，返回访问路径（提薪） | 添加、删除、模糊分页、修改
| 田某 | 小区管理-分类管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改、三级联动、多条件查询，启用禁用（保薪点） | 添加、删除、模糊分页、修改、多条件查询，启用禁用
第二组
第三组
第四组
第五组

## 第二周
游戏学院1809A开发班实训二周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准 | 审核建议 | 审核建议
第一组
第二组
第三组
第四组
第五组