## 第一周
游戏学院1809A开发班实训一周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准 | 审核建议 | 审核建议
第一组 | 赵泳辉 | 实现登录注册模块（1天） 完成获取接口与Bean类（1天） 实现分类页面（1天） 实现网络，登陆等接口回调（1天） | 用户注册与登陆使用Activity管理两个Fragment（保薪） 分类页面使用万能适配器嵌套（提薪） 优化代码，取消掉魔鬼数字（提薪） | 登陆注册，优化代码，接口回调
| 赵凯杭 | 模块创建与依赖关系（1天） 欢迎页实现（1天） 首页面实现（1天） 优化代码（1天） | 欢迎页使用Handler 预缓存首页数据（保薪点） 实现基类万能适配器 实现自己需要的操作（保薪） 实现网络框架等（提薪） 实现登陆监听（提薪） | 首页，欢迎页，接口回调
第二组 | 韩清玉 | 主页面布局（0.5天） 获取主页面数据，展示数据（1天） 分类页面中分类布局（0.5天） mvp框架(0.5天) 发现页面布局（0.5天） 封装自定义万能适配器（0.5天） 详情页面(0.5天) | 主页面样式，分类页面样式，万能适配器，详情页面,适配器加载数据 | 模块化,RecyclerView多布局加载,自定义适配器
| 程天乐 | 基础Bean类（1天） 获取网络接口（0.5天） 登录(0.5天) 注册(0.5天) frgment切换（0.5天） 自定义Arouter(0.5天) 分类中标签页面（0.5天） | 网络数据Bean类,网络请求接口,登录注册,分类页面样式,我的页面样式 | 分类模块,登陆注册,页面切换,网络接口
第三组 | 赵岩博 | 主页面布局（0.5天） 获取主页面数据，展示数据（1天） 分类页面中分类布局（0.5天） 发现页面布局（0.5天） 封装自定义万能适配器（0.5天） 封装Glide加载框架（0.5天） | 主页面样式，分类页面样式，万能适配器，Glide加载框架 | RecyclerView多布局的实现，图片的加载
| 赵子裕 | 登录注册（0.5天） 自动登录（0.5天） 登陆页面注册页面实现（0.5天） 个人中心页面实现（1天） 详情页面（0.5天） 标签页面（0.5天） 购物车页面（0.5天） | 登录注册，主页面样式，分类页面样式，购物车样式，详细页面，item
第四组 | 张瑞飞 | 登录注册（0.5天） 自动登录（0.5天） 登陆页面注册页面实现（0.5天） 分类页面实现（1天） 标签页面（0.5天） 购物车页面（1天）
| 张显 | 基础架构搭建（1天） 详情页面（0.5天） 三级缓存,二次采样（1天） 首页页面（0.5天） 自定义万能适配器(0.5天) 自定义glide（0.5天）
第五组 | 李一凡 | 基础Bean类（1天） 获取网络接口（0.5天） 登录，注册，自动登录（1天） git冲突修改研究（0.5天） frgment切换（0.5天） 解决滑动冲突（1天） 分类中标签页面（0.5天） 购物车布局（0.5天） | show，hide切换页面，基类的创建，网络框架的封装 | 模块化，购物车，登录注册，页面切换，基类，网络接口
| 韦佩 | 主页面布局（0.5天） 获取主页面数据，展示数据（1天） 分类页面中分类布局（0.5天） git冲突修改研究（0.5天） 发现页面布局（0.5天） 获取发现数据并展示数据（1天） 封装自定义万能适配器（0.5天） 封装Glide加载框架（0.5天） | 主页面样式，分类页面样式，万能适配器，Glide加载框架 | RecyclerView多布局的实现，图片的加载，页面的切换，数据的获取
第六组 | 田伟泽 | 基础Bean类（1天） 获取网络接口（0.5天） 分类页面策划（1天） git冲突修改研究（0.5天） 分类页面（1天） frgment切换（0.5天） 解决滑动冲突（1天） 11次请求不同数据，加载适配器编写逻辑（1天) 分类中标签页面（0.5天） | 网络数据Bean类,网络请求接口,RecyclerView 与ScrollView的滑动冲突,git上传,适配器加载数据. | 分类模块,标签模块,git,适配器.
| 王琦琦 | home页面实现（2天） mvp框架（0.5天） 数据请求框架（0.5天） Base基类（1天） 自定义Glide（1天） 自定义万能适配器（1天） 个人中心页面实现（1天） | Base集层框架，Glide三级缓存，线程池，二级采样，主线程与子线程交互， | 个人中心模块 首页模块 底层框架模块
| 赵于赞 | 注册（0.5天） 登录（0.5天） 自动登录（1天） 欢迎页（1天） adapter构造（1天） activity嵌套fragment（0.5天） 页面网络加载（2天） 登陆页面注册页面实现（0.5天） | 添加、删除、模糊分页、修改（保薪） 添加、编辑、删除、复制、采集（爬虫）、测试、发布（提薪） | 添加、删除、模糊分页、修改，发布房源

## 第二周
游戏学院1809A开发班实训二周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准 | 审核建议 | 审核建议
第一组 | 赵泳辉 | 缓存类的封装(0.5天) 绑定手机和地址(0.5天) 实现待付款和待发货页面(1天) 消息页面的实现(1天） 支付的实现以及调用（1天) 自定义log(0.5天) 商品详情页面实现(0.5天) | 完成订单模块（保薪） 完成收货地址模块（保薪） 实现微信及支付宝支付（提薪） 能独立封装日志框架（保薪） | 业务功能模块实现，底层功能实现
| 赵凯杭 | 购物车Activity的实现(1天) 缓存类存放以及删除购物车数据(1天） 购物车Fragment使用缓存类实现(1天) 购物车的多选和单选以及删除(1天) 多个页面的数据传输(1天） | 能独立封装存储框架（保薪） 完成购物车模块（保薪） 全选删除（提薪） 缓存类的实现以及使用（提薪） | 数据的复用，数据传输，购物车多选单选删除
| 韩清玉 | 详情页 添加购物车数据 上传服务端（1天） 购物车页面布局 加载数据（0.5天） 缓存类存放以及删除购物车数据(1天） 购物车的多选和单选以及删除以及价格联动(1天) 点击支付/删除 判断购物车数据（0.5） 购物车逻辑（1天） | 能独立封装存储框架（保薪） 完成购物车模块（保薪） 增删改查（提薪） 缓存类的实现以及使用（提薪）
| 程天乐 | 点击结算之后判断库存（1） 跳转到订单详情页面点击下单生成订单（1） 点击购买之后进入支付宝购买，购买成功首页发送消息（1） 购买失败后在待付款显示，将数据存入缓存（1） | 订单详情，商品购买，首页消息展示获取未支付订单支付 支付成功添加到未发货
第三组 | 赵岩博 | 购物车逻辑（1.5） 错误框架（0.5） 判断是否选中商品购买（0.5） 判断是否绑定电话地址信息（0.5） 购买跳转购买详细页面（0.5） 跳转支付方式页面(0.5) | 购物车增删改查 购物车服务端的增删改查 支付逻辑
| 赵子裕 | 详细页面（1.0） 待付款页面（1.0） 待发货页面（1.0） 添加购物车动画（0.5） 支付页面UI(0.5) | 获取未支付订单支付 支付成功添加到未发货
第四组 | 张显 | 判断是否连接网络（1） 待付款和待收获页面（1） 退出登录（1） 个人页面的信息（1） | 首页面(代付款、待收货)从断网状态到连接状态，从新获取数据. 退出登录把储存的token删除
| 张瑞飞 | 点击结算之后判断库存（1） 跳转到订单详情页面点击下单生成订单（1） 点击购买之后进入支付宝购买，购买成功首页发送消息（1） 购买失败后在待付款显示，将数据存入缓存（1） | 商品详情，订单详情，商品购买，首页消息展示
第五组 | 李一凡 | 详情页面的数据展示（0.5天） 购物车添加数据（0.5天） 添加购物车数据是库存的判断（0.5天） 添加数据时的动画（0.5天） 购物车数据的实时刷新（0.5天） 添加收货地址（0.5天） 消息页面（0.5天） | 详情页面，添加动画，收货地址功能，消息页面
| 韦佩 | 错误框架的封装（0.5天） log的封装（0.5天） 购物车页面的功能实现（2天） 待支付页面的完成（0.5天） 待付款页面的完成（0.5天） 订单页面的完成（1天） | 购物车功能，出现错误时的处理，待支付，待付款的功能，订单完成
第六祖 | 王琦琦 | 待支付页面（0.5天） 待付款页面（0.5天） 订单页面（1.5天） 从服务端获取支付信息（0.5天） 引用支付宝（1天） 完成支付模块（1天） | 待支付，待发货的功能，订单完成，支付宝。
| 赵于赞 | 购物车添加数据（1天） 添加购物车（0.5天）动画（0.5天） 购物车数据的实时刷新（0.5天） Message页面（0.5天）订单页面（0.5天）发货页面（0.5天）明文密文切换(0.5天)购物车判断库存（0.5天） | 商品详情，动画，消息页面，发货页面，数据添加，订单页面，明文密文
| 田伟泽 | 购物车数据存储内存manager(0.5天) 购物车全选单选（1天） 购物车删除（0.5天） 加减按钮（0.5天） Log日志（1天） 错误日志（1天） 提交支付查询全部物品库存（0.5天） | 购物车模块,log日志,错误日志.商品检验库存

## 第三周
游戏学院1809A开发班实训三周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准
第一组 | 赵泳辉 | 实现了支付宝支付功能（1天） 完成了订单页面ui显示（1天） 腾讯云直播的实现（1天） 收货模块实现（1天） 项目的调修（1天） | 项目的直播以及适配功能的实现 | 接口回调，第三方应用使用
| 赵凯杭 | 订单模块的开发（1天） 完成了直播及短视频（1天） 音视频同步封装（1天） 评价模块实现（1天） 项目的调修（1天） | 订单页面的完善 | 封装的使用以及第三方应用使用
第二组 | 韩清玉
程天乐
第三组 | 赵岩博
赵子裕
第四组 | 张瑞飞
张显
第五组 | 李一凡
韦佩
第六组 | 田伟泽
王琦琦
赵于赞