## 第一周
游戏学院1809A开发班实训一周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准 | 审核建议 | 审核建议
第一组 | 张某 | 基础架构搭建（1天） 新房管理（1天） 租房管理（1天） 二手房管理（1天） 写字楼管理（1天） 关系管理（1天） 经纪人管理（0.5天） 角色管理 （0.5天） | 选哪些技术、为什么选择这些技术，这些技术的作用（保薪点） 基础增删改查（保薪） 设置菜单权限（提薪） | 技术选型，用户、经纪人登录
| 李某 | 新房管理crud（1天） 租房商管理crud（1天） 发布管理（1天） 小区管理-小区列表（1天） 小区管理-成交记录（1天） 二手房源管理（1天）楼龄管理crud（1天） 房源管理crud（1天） | 基础增删改查（保薪） | 添加、删除、模糊分页、修改，新房管理
| 王某 | 小区分配管理（1天） 房源管理-分类管理（1天） 装修管理（1天） 用户权限分类管理（1天） 高级会员管理（1天）采集管理（1天） 户型管理-分类管理（1天） 单页页面管理（1天） 用户分类管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改（保薪） 添加、编辑、删除、复制、采集（爬虫）、测试、发布（提薪） | 添加、删除、模糊分页、修改，发布房源
| 赵某 | 房源管理（1天） 小区管理-分类管理（1天） 装修管理（1天） 用户分类管理（1天） 会员管理（1天）采集管理（1天） 户型管理-分类管理（1天） 双页页面管理（1天） 用户分类管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改、三级联动、多条件查询，启用禁用（保薪点） | 添加、删除、模糊分页、修改、多条件查询，启用禁用
| 孙某 | 楼龄管理（1天） 小区管理-分类管理（1天） 精装管理（1天） 经纪人分类管理（1天） 会员管理（1天）采集管理（1天） 户型管理-分类管理（1天） 单页页面管理（1天） 用户分析管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改、查看回复（保薪） 上传到oss，返回访问路径（提薪） | 添加、删除、模糊分页、修改
| 田某 | 小区管理-分类管理（1天） | 添加、删除、模糊分页、修改、三级联动、多条件查询，启用禁用（保薪点） | 添加、删除、模糊分页、修改、多条件查询，启用禁用
第二组
第三组
第四组
第五组
第六组 | 田伟泽 | 基础Bean类（1天） 获取网络接口（0.5天） 分类页面策划（1天） git冲突修改研究（0.5天） 分类页面（1天） frgment切换（0.5天） 解决滑动冲突（1天） 11次请求不同数据，加载适配器编写逻辑（1天) 分类中标签页面（0.5天） | 网络数据Bean类,网络请求接口,RecyclerView 与ScrollView的滑动冲突,git上传,适配器加载数据. | 分类模块,标签模块,git,适配器.
| 王琦琦 | home页面实现（2天） mvp框架（0.5天） 数据请求框架（0.5天） Base基类（1天） 自定义Glide（1天） 自定义万能适配器（1天） 个人中心页面实现（1天） | Base集层框架，Glide三级缓存，线程池，二级采样，主线程与子线程交互， | 个人中心模块 首页模块 底层框架模块
| 赵于赞 | 注册（0.5天） 登录（0.5天） 自动登录（1天） 欢迎页（1天） adapter构造（1天） activity嵌套fragment（0.5天） 页面网络加载（2天） 登陆页面注册页面实现（0.5天） | 添加、删除、模糊分页、修改（保薪） 添加、编辑、删除、复制、采集（爬虫）、测试、发布（提薪） | 添加、删除、模糊分页、修改，发布房源

## 第二周
游戏学院1809A开发班实训二周开发计划
组 别 | 姓 名 | 功能模块任务量 | 产出物 | 考核标准 | 审核建议 | 审核建议
第一组
第二组
第三组
第四组
第五组